## Sheet1
DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN CỦA MÔN THỰC TẬP NHÓM Lab 2 (12 ngày)
Thông tin lớp:(HTTT14) Thông tin nhóm: Nhóm trưởng: Lê Văn Nhật Các thành viên: 1. Trần Văn Cường 2. Nguyễn Đình Đức 3. Nguyễn Thị Ngọc Hà
Yêu cầu: Phải đạt được các phần mềm hoàn chỉnh
Hướng dẫn thực hiện: Các công việc con trong cùng một nhiệm vụ có sự độc lập tương đối với nhau, có thể thực hiện đồng thời (ngoại trừ công việc thiết kế CSDL phải thực hiện đầu tiên, công việc ghép nối, kiểm thử, viết tài liệu phải thực hiện cuối cùng). Các công việc thiết kế CSDL cho các phần mềm khác nhau có thể tiến hành đồng thời
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
| 1.1 | Thiết kế CSDL nhân sự |  | Hà Tú | 8h-9h
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Hà Tú | 9h-10h
| 1.3 | Xây dựng module thêm nhân sự mới |  | Bùi Tú | 10h-11h
| 1.4 | Xây dựng module sửa nhân sự |  | Minh | 10h-11h
| 1.5 | Xây dựng module xóa nhân sự |  | Đăng | 10h-11h
| 1.6 | Xây dựng module tìm kiếm nhân sự |  | Hiếu | 10h-11h
| 1.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Hiên | 13h-14h
| 1.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | Hiên | 13h-14h
| 1.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Hà Tú | 11h-12h
| 1.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Hường | 12h-13h